**Чек-лист реализации субсидиарного мероприятия**

**Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование учреждения)

**\_\_.\_\_.2022 г.** (отчетная дата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Подтверждающий документ** | **Ответственное лицо**  **в учреждении** | **Плановый срок исполнения** | **Статус исполнения на текущую дату** | **Фактическая / прогнозная дата исполнения** | **Комментарии  / проблемы** |
| 1. | Создание специального раздела «Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» официального сайта образовательной организации, включающего следующие подразделы: **«*Общая информация о центре «Точка роста»*,**  **«*Документы»***  *(в т.ч. «Документы федерального уровня» / «Документы регионального и муниципального уровня» / «Локальные акты образовательной организации»*,  ***«Образовательные программы»****,*  ***«Педагоги», «Материально-техническая база»*** *,* ***«Режим занятий»,******«Мероприятия»,******«Галерея»,***  ***«Обратная связь (контакты)»*** | Ссылка на раздел сайта |  | 30.06.2022 - создание раздела с подразделами  25.08.2022 - наполнение информацией всех подразделов | Выполнено / не выполнено |  |  |
| 2 | Разработка, утверждение и размещение в специальном разделе сайта локальных актов учреждения, в т.ч.: | Локальные акты учреждения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - о назначении руководителя (куратора ответственного за функционирование)  и развитие центра «Точка роста»; | Приказ, размещенный на сайте учреждения |  | 30.06.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.2. | - o создании центра «Точка роста»; | Приказ, размещенный на сайте учреждения |  | 30.06.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.3. | - об утверждении Положения о деятельности центра «Точка роста»; | Приказ, размещенный на сайте учреждения |  | 30.06.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.5. | - об утверждении перечня рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра «Точка роста»; | Приказ, размещенный на сайте учреждения |  | 30.06.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.6. | - об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста»; | Приказ, размещенный на сайте учреждения |  | 30.06.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.7. | - об утверждении перечня программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра «Точка роста»; | Приказ, размещенный на сайте учреждения |  | 30.06.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.8. | - об утверждении основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ, включая программы; | Приказ, размещенный на сайте учреждения |  | 25.08.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.9. | - план деятельности Центра «Точка роста», включающий в себя образовательные мероприятия, конкурсы и события, соответствующие направлениям и функциям Центра «Точка роста» | Приказы, распоряжения, размещенные на сайте учреждения |  | 25.08.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.9. | - документы, относящиеся к сетевой форме реализации образовательных программ; | Приказы, распоряжения, размещенные на сайте учреждения |  | 25.08.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 2.10. | - o иные локальные акты, регулирующие деятельность центра  «Точка роста», в том числе по вопросам реализации образовательных программ на базе центра. | Приказы, распоряжения, размещенные на сайте учреждения |  | 25.08.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 3. | Размещение в разделе официального сайта общеобразовательной организации информации  о реализуемых с использованием ресурсов центра «Точка роста» образовательных программах общего и дополнительного образования | Утвержденные дополнительные общеобразовательные программы, размещенные на сайте учреждения |  | 25.08.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку |  |  |
| 4. | Информационная справка об укомплектованности центра «Точка роста» педагогическими работниками (в т.ч. повысившими квалификацию по программам из реестра федерального оператора) | Информационно-аналитическая справка |  | 01.08.2022  25.08.2022 | Выполнено / не выполнено |  |  |
| 5. | Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Фотоматериалы с сопровождающим официальным письмом учреждения |  | 10.08.2022 | Выполнено / не выполнено |  |  |
| 6. | Получение (внесение изменений) лицензии на образовательную деятельность центра «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия учреждения |  | 10.08.2022 | Выполнено / не выполнено, указать ссылку на сайт |  |  |
| 7. | Закупка, доставка и наладка оборудования в центр «Точка роста» | Акты приемки оборудования  Фотоотчет  Приказ о комиссии |  | 10.08.2022 | Указать % поставленного оборудования,% средств |  |  |
| 8. | Формирование предложений  в единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Предложения, направленные  в адрес Департамента образования области |  | 10.08.2022 | Выполнено / не выполнено |  |  |
| 9. | Осуществление набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам | Приказы о зачислении обучающихся |  | До 15.09.2022 | Выполнено / не выполнено |  |  |
| 10. | Начало работы Центра «Точка роста» | Ссылки  на освещение начала работы Центра в СМИ |  | 01.09.2022 | Выполнено / не выполнено |  |  |
| 11. | Постановка оборудования на учет | Журнал учета |  | 01.09.2022 | Выполнено / не выполнено |  |  |
| 12. | Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Информационно-аналитическая справка (в т.ч. копии сертификатов) |  | 15.12.2022 | Выполнено / не выполнено |  |  |